ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федеральногогосударственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС  ДО ) в МАДОУ ЦРР – детском саду № 556 «Тропинки детства»

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка плана введения ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее ДОО) | до 01.01.2014 | Заведующий | План введения ФГОС ДО в ДОО |
| 1.2 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО | поэтапно | Заведующий | Приведение локаль-ных актов в соответ-ствие с ФГОС ДО |
| 1.3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий, Зам по ВМР | Исполнение требова-ний нормативно-правовых документов |
| 1.4 | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО. | постоянно | Заведующий Зам по ВМР | Создание условий реализации ООП ДО |
| 1.5 | Учёт методических рекомендаций при разработке ООП ДО образовательной организации. | Март – май, 2014 | Заведующий Зам по ВМР | Корректировка ООП образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6 | Использование примерных образователь-ных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП дошкольной образовательной организации. | постоянно | Заведующий, ст. воспитатель | Разработка ООП обра-зовательной организа-ции |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОО. | Октябрь, 2013 | Заведующий Зам по ВМР | Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС |
| 2.2. | Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО. | постоянно | Зам по ВМР | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС |
| 2.3 | Участие в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и пр. по вопросам внедрения ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий Зам по ВМР | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС |
| 2.4 | Создание условий для реализации ФГОС ДО в образовательной организации | постоянно | Заведующий | Выполнение требова-ний к условиям реали-зации ФГОС ДО |
| 2.5 | Организация обсуждения изменений в ООП дошкольной образовательной организации | Сентябрь, 2014 | Заведующий Зам по ВМР | Внесение изменений в ООП ДОО |
| 2.6 | Разработка и корректировка рабочих программ в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой ДОО и примерной основной образовательной программой дошкольного образования | до декабря, 2014 | Заведующий Зам по ВМР рабочая группа | Рабочие программы по всем возрастным группам, РП специалистов ДОО |
| 2.7 | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС | После сертификации примерной ООП ДО | Заведующий Зам по ВМР рабочая группа | Создание УМК |
| 2.8 | Организация взаимодействия ДОО по обеспечению преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | постоянно | Заведующий Зам по ВМР | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |
| 2.9 | Организация индивидуального консульти-рования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | в течение уч. года | Педагог-психолог ДОУ | Определение возмож-ных психологических рисков и способов их профилактики, расши-рение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достиже-ний психологической науки |
| 2.10 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Сентябрь, 2014 | Заведующий Зам по ВМР Воспитатели | Получение объектив-ной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Формирование и исполнение Госзадания в части расходов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС | ежегодно и в период форми-рования бюд-жета | Заведующий | Исполнение госзадания |
| 3.2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, заключению доп. соглашений и др. | Октябрь, 2013 | Заведующий | Внесение изменений в локальные акты ДОО |
| 3.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ДОО | до августа, 2015 | Заведующий рабочая группа | Соответствие долж-ностных инструкций требованиям ФГОС |
| 3.4 | Изучение и использование методических рекомендаций по оказанию дополнительных образовательных услуг в условиях введения ФГОС ДО | до августа, 2014 | Заведующий Зам по ВМР рабочая группа | Оказание дополни-тельных образователь-ных услуг в условиях введения ФГОС |
| 4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ через активные формы методической работы, курсов повышения квалификации. Разработка повышения квалификации. | поэтапно | Заведующий Зам по ВМР. | Повышение професси-ональной компетент-ности педагогических работников в области организации образова-тельного процесса и обновления содержа-ния образования в соответствии с ФГОС |
| 4.2 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | по мере необ-ходимости | Зам по ВМР Творческая группа | Ликвидация затруднений |
| 4.3 | Использование методических рекоменда-ций по проведению аттестации педагоги-ческих работников образовательной организации | сентябрь 2014 | Заведующий Зам по ВМР | Сопровождение аттестации педагогических работников |
| 4.4 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО | постоянно | Заведующий Зам по ВМР | Подбор рекомендованной литературы и интернет-ресурсов |
| 4.5. | Организация обучения педагогов ДОО на тьюторских курсах по теме «Проектирование «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» | Март-апрел, 2014 | Заведующий Зам по ВМР | Разработка программы стажировочной площадки на базе ДОО, Участие в тьюторской программе на базе ИРО |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДОО |
| 5.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2013-2014 | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 5.2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС) | Июль-август, 2014 | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 5.3 | Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.) | постоянно | Образовательная организация | Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО |
| 5.4 | Проведение педсоветов и других мероприятий в образовательной организации по введению ФГОС ДО. | регулярно | Заведующий Зам по ВМР | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в образовательной организации |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 6.1 | Обновление оснащённости образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | поэтапно | Заведующий | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФГОС |
| 6.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | весь период | Заведующий | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |
| 6.3 | Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | весь период | Заведующий | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |
| 6.4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | весь период | Заведующий Зам по ВМР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |
| 6.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | весь период | Заведующий | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистан-ционной поддержки участников образо-вательного процесса |

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

Отдел образования администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГОГО СУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС  ДО )

МУНИЦИПАЛЬНОГО   АВТОНОМНОГО   ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ

ЦЕНТРА  РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКОГО   САДА  № 556  «ТРОПИНКИ ДЕТСТВА»

г. Екатеринбург, 2014г.

# Text boxes

Принята на заседании

Педагогического совета

Протокол № 3

от «24»  января 2014г.

Утверждаю:

заведующий______Т.А. Овчинникова

Приказ №  ____

от «___»  __________________ 2014г.